## Task_Table
ID | TaskIndicators | Task Mode | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish
1 |  | Yes | Plataforma de Soporte Técnico y Gestión de Incidencias | 57 | 2025-08-21 | 2025-12-11
2 |  | Yes | Fase de analisis 1 | 6 Dias | 2025-08-21 | Miercoles 27/08/25
3 |  | Yes | Reunion inicial | 1 Dias | 2025-08-21 | 2025-08-21
4 |  | Yes | Acta de constitucion | 1 Dias | 2025-08-22 | 2025-08-22
5 |  | Yes | Definir arquitectura | 0.2 Dias | 2025-08-25 | 2025-08-25
6 |  | Yes | Definir motor BDD | 0.2 Dias | 2025-08-25 | 2025-08-25
7 |  | Yes | Delegacion de roles | 0.1 Dias | 2025-08-25 | 2025-08-25
8 |  | Yes | Kick off | 0.5 Dias | 2025-08-25 | 2025-08-25
9 |  | Yes | ERS | 1 Dias | 2025-08-26 | 2025-08-26
10 |  | Yes | Toma de requerimientos | 0.4 Dias | Miercoles 27/08/25 | 2025-08-27
11 |  | Yes | Casos de uso | 0.4 Dias | Miercoles 27/08/25 | Miercoles 27/08/25
12 |  | Yes | EDT | 0.1 Dias | Miercoles 27/08/25 | Miercoles 27/08/25
13 |  | Yes | Matriz EDT | 0.1 Dias | Miercoles 27/08/25 | Miercoles 27/08/25
14 |  | Yes | Fase de diseño 1 | 4 | Miercoles 27/08/25 | 2025-08-29
15 |  | Yes | Casos de uso extendido | 0.5 Dias | Miercoles 27/08/25 | Miercoles 27/08/25
16 |  | Yes | Diagrama de actividad | 0.5 Dias | Miercoles 27/08/25 | Miercoles 27/08/25
17 |  | Yes | Diagrama de estado | 0.4 Dias | 2025-08-28 | 2025-08-28
18 |  | Yes | Diagrama de secuencia | 0.4 Dias | 2025-08-28 | 2025-08-28
19 |  | Yes | Modelo BDD | 0.2 Dias | 2025-08-28 | 2025-08-28
20 |  | Yes | Diagrama de clases | 0.2 Dias | 2025-08-29 | 2025-08-29
21 |  | Yes | Diagrama de objetos | 0.2 Dias | 2025-08-29 | 2025-08-29
22 |  | Yes | Diagrama de componentes | 0.5 Dias | 2025-08-29 | 2025-08-29
23 |  | Yes | Diagrama de paquetes | 0.1 Dias | 2025-08-29 | 2025-08-29
24 |  | Yes | Diagrama de comunicación | 1 Dias | 2025-09-01 | 2025-09-01
25 |  | Yes | Fase de desarrollo 1 | 10 | 2025-09-01 | 2025-09-12
26 |  | Yes | Modulo Solicitud | 5 Dias | 2025-09-01 | 2025-09-05
27 |  | Yes | Modulo Stock | 5 Dias | 2025-09-08 | 2025-09-12
28 |  | Yes | Fase de pruebas 1 | 6 | 2025-09-15 | 2025-09-22
29 |  | Yes | Reunion | 1 Dias | 2025-09-15 | 2025-09-15
30 |  | Yes | Elaboracion de plan | 1 Dias | 2025-09-16 | 2025-09-16
31 |  | Yes | Ejecucion de pruebas | 4 Dias | 2025-09-17 | 2025-09-22
32 |  | Yes | Fase de cierre 1 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-18
33 |  | Yes | Entrega de avances | 1 Dias | 2025-09-18 | 2025-09-18
34 |  | Yes | Fase de diseño 2 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-22
35 |  | Yes | Reunion de analisis de requerimientos | 1 Dias | 2025-09-19 | 2025-09-19
36 |  | Yes | Desarrollar cambios | 1 Dias | 2025-09-22 | 2025-09-22
37 |  | Yes | Fase de desarrollo 2 | 20 | 2025-09-23 | 2025-10-20
37 |  | Yes | Modulo Busqueda | 10 dias | 2025-09-23 | 2025-10-06
38 |  | Yes | Modulo Auth/User | 10 Dias | 2025-10-07 | 2025-10-20
39 |  | Yes | Fase de pruebas 2 | 5 | 2025-10-20 | 2025-10-01
40 |  | Yes | Reunion | 1 Dias | 2025-09-29 | 2025-09-29
41 |  | Yes | Elaboracion de plan | 1 Dias | 2025-09-30 | 2025-09-30
42 |  | Yes | Ejecucion de pruebas | 3 Dias | 2025-10-01 | 2025-10-07
43 |  | Yes | Fase de cierre 2 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-08
44 |  | Yes | Entrega de avances | 1 Dias | 2025-10-08 | 2025-10-08
45 |  | Yes | Fase de diseño 3 | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-10
46 |  | Yes | Reunion de analisis de requerimientos | 1 Dias | 2025-10-09 | 2025-10-09
47 |  | Yes | Desarrollar cambios | 1 Dias | 2025-10-10 | 2025-10-10
48 |  | Yes | Fase de desarrollo 3 (Modulos) | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-06
49 |  | Yes | Modulo Reportes | 10 Dias | 2025-10-13 | 2025-10-24
50 |  | Yes | Modulo Seguimiento | 10 Dias | 2025-10-27 | 2025-11-07
51 |  | Yes | Desarrollo final de modulos | 20 dias | 2025-11-07 | 2025-12-04
52 |  | Yes | Fase de pruebas 3 | 3 | 2025-12-04 | 2025-11-24
53 |  | Yes | Reunion | 1 Dias | 2025-12-04 | 2025-12-04
54 |  | Yes | Elaboracion de plan | 1 Dias | 2025-12-05 | 2025-12-05
55 |  | Yes | Ejecucion de pruebas | 3 Dias | 2025-12-08 | 2025-12-12
56 |  | Yes | Eliminacion de bugs | 2 Dias | 2025-12-09 | 2025-12-10
56 |  | Yes | Fase de cierre 3 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-11
57 |  | Yes | Entrega de proyecto | 1 Dias | 2025-12-11 | 2025-12-11

## Resource_Table
ID | Indicators | Resource name | Type | Material label | Initials | Group | Max.Units | Std.Rate | Ovt.Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code
1 |  | Jefe de Proyecto | Work |  | JP |  | 100% | €9.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
2 |  | Analista | Work |  | A |  | 100% | €6.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
3 |  | SGBD | Work |  | S |  | 100% | €8.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
4 |  | Back End | Work |  | B |  | 100% | €5.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
5 |  | Fron End | Work |  | F |  | 100% | €4.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
6 |  | Jefe de pruebas | Work |  | J |  | 100% | €8.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar
7 |  | Tester | Work |  | T |  | 100% | €5.00/hr | €0.00/hr | 0.00 € | Prorated | Estándar

## Assignment_Table
ID | Task name | Resource name | Work | Duration
3 | Reunion inicial | Analista | 5.25 hrs | 0.88 days
4 | Delegacion de roles | Jefe de Proyecto | 1 hr | 0.5 days
5 | Kick off | Analista | 5.28 hrs | 2 days
6 | Acta de constitucion | Jefe de Proyecto | 6 hrs | 3 days
7 | Toma de requerimientos | Analista | 32 hrs | 10 days
8 | Casos de uso | Analista | 4 hrs | 2 days
10 | ERS | Analista | 2.64 hrs | 1 day
11 | Definir motor BDD | Jefe de Proyecto | 2 hrs | 1 day
13 | EDT | Analista | 1 hr | 0.5 days
14 | Matriz EDT | Analista | 0.5 hrs | 0.25 days
16 | Casos de uso extendido | Analista | 10 hrs | 5 days
17 | Definir arquitectura | Analista | 2 hrs | 1 day
21 | Estructura | Fron End | 24 hrs | 3 days
22 | Funciones | Back End | 40 hrs | 5 days
23 | Manual de usuario | Analista | 13.2 hrs | 5 days
26 | Entrega | Jefe de Proyecto | 1.75 hrs | 0.88 days
27 | Reunion | Jefe de Proyecto | 1 hr | 0.25 days
28 | Elaboracion de plan | Jefe de Proyecto | 2 hrs | 0.5 days
30 | Registro de procesos | Tester | 8 hrs | 1 day
31 | Informe final | Jefe de pruebas | 4 hrs | 1 day
32 | Diagrama de actividad | Analista | 8 hrs | 2 days
33 | Diagrama de secuencia | Analista | 3.2 hrs | 2 days
34 | Diagrama de estado | Analista | 5.28 hrs | 2 days
35 | Diagrama de componentes | Analista | 2 hrs | 1 day
36 | Diagrama de clases | Analista | 0.8 hrs | 1 day
37 | Diagrama de casos de uso | Analista | 0.8 hrs | 1 day
38 | Diagrama de paquetes | Analista | 2 hrs | 1 day
39 | Diagrama de objetos | Analista | 0.4 hrs | 1 day
40 | Diagrama de comunicación | Analista | 2 hrs | 1 day
51 | Reunion inicial | Jefe de Proyecto | 3.5 hrs | 0.88 days
52 | Acta de constitucion | Analista | 6 hrs | 3 days
53 | Definir arquitectura | Jefe de Proyecto | 2 hrs | 1 day
54 | Definir motor BDD | SGBD | 2.4 hrs | 1 day
55 | Kick off | Jefe de Proyecto | 4 hrs | 2 days
56 | ERS | Jefe de Proyecto | 2 hrs | 1 day
57 | Toma de requerimientos | Back End | 26.4 hrs | 10 days
58 | Casos de uso | Jefe de Proyecto | 4 hrs | 2 days
59 | Casos de uso extendido | Back End | 16 hrs | 5 days
60 | Diagrama de casos de uso | Back End | 1.6 hrs | 1 day
61 | Diagrama de actividad | Back End | 12 hrs | 2 days
62 | Manual de usuario | Back End | 18 hrs | 5 days
63 | Manual de usuario | Fron End | 10 hrs | 5 days
64 | Diagrama de estado | Back End | 6.4 hrs | 2 days
65 | Modelo BDD | SGBD | 8 hrs | 2 days
66 | Diagrama de secuencia | Back End | 8 hrs | 2 days
67 | Diagrama de comunicación | Jefe de Proyecto | 2.64 hrs | 1 day
68 | Diagrama de paquetes | Jefe de Proyecto | 2.64 hrs | 1 day
69 | Diagrama de componentes | Jefe de Proyecto | 2.64 hrs | 1 day
70 | Diseño | Fron End | 24 hrs | 3 days
78 | Reunion | Jefe de pruebas | 1 hr | 0.25 days
79 | Reunion | Tester | 0.5 hrs | 0.25 days
80 |  | Jefe de pruebas | 2 hrs | 0.5 days
81 |  | Tester | 56 hrs | 7 days
82 | Informe final | Tester | 4 hrs | 1 day
83 | Reunion inicial | Back End | 5.25 hrs | 0.88 days
84 | Reunion inicial | Fron End | 3.5 hrs | 0.88 days
85 | Reunion inicial | Jefe de pruebas | 2.8 hrs | 0.88 days
86 | Reunion inicial | SGBD | 5.25 hrs | 0.88 days
87 | Reunion inicial | Tester | 1.75 hrs | 0.88 days